## Phân việc
BTL Quản lý thư viện – Bảng phân việc 5 người (MariaDB)
C = phụ trách chính · R = review · H = hỗ trợ/góp ý. Ô vàng là ô cần cập nhật (Trạng thái, Ghi chú). Tên thật nhập ở sheet 'Thành viên'.
Tổng hợp theo người
Mã TV | Họ tên | Mảng | Số việc chính (C) | Đã hoàn thành | % hoàn thành | Số việc review (R)
TV1 |  | Kho sách + trưởng nhóm | 14 | 0 | 0% | 10
TV2 |  | Con người, chi nhánh, dữ liệu | 11 | 0 | 0% | 8
TV3 |  | Mượn – trả – phạt | 13 | 0 | 0% | 5
TV4 |  | Phòng đọc + CSDL phân tán | 15 | 0 | 0% | 4
TV5 |  | Truy vấn, tối ưu, bảo mật, kiểm thử | 14 | 0 | 0% | 10
Toàn nhóm |  | Tổng số đầu việc | 40 | 0 | 0%
Mã việc | Giai đoạn | Đầu việc | Phụ trách | Review | Bắt đầu | Hạn | Sản phẩm / file | Yêu cầu đề đáp ứng | Phụ thuộc | TV1 | TV2 | TV3 | TV4 | TV5 | Trạng thái | Ghi chú
NV01 | 0. Chốt nền tảng | Vẽ ERD khung (thực thể, liên kết, lực lượng) + soạn schema v0 + nhập thông số kịch bản | TV1 | Cả nhóm | 2026-10-13 | 2026-10-15 | erd/ERD_khung.drawio; db/00_schema.sql (v0) | Phần 2: thiết kế khái niệm, logic | — | C | H | H | H | H | Chưa bắt đầu
NV02 | 0. Chốt nền tảng | Góp ý schema v0 cho phần bảng thuộc mảng mình (comment trên repo) | Cả nhóm | TV1 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Comment trên GitHub | — | NV01 | R | C | C | C | C | Chưa bắt đầu
NV03 | 0. Chốt nền tảng | Quy ước procedure: tên, tham số p_, kết quả trả về, bảng mã lỗi SIGNAL | TV5 | TV1 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | docs/quy_uoc_procedure.md | Thống nhất cài đặt | — | R | H | H | H | C | Chưa bắt đầu
NV04 | 0. Chốt nền tảng | Cuộc gọi 1 (45 phút): chốt góp ý, đóng băng schema v1 | Cả nhóm | — | 2026-10-19 | 2026-10-19 | db/00_schema.sql (v1), CHANGELOG | — | NV02, NV03 | C | C | C | C | C | Chưa bắt đầu
NV05 | 1. Thiết kế | ERD con Kho sách + ánh xạ quan hệ + PTH + khóa + BCNF | TV1 | TV3 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | erd/tv1_kho.drawio; baocao/tv1.docx (mục 3) | ERD, ánh xạ, PTH, BCNF | NV01 | C |  | R |  |  | Chưa bắt đầu
NV06 | 1. Thiết kế | ERD con Con người & chi nhánh + ánh xạ + PTH + khóa + BCNF | TV2 | TV4 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | erd/tv2_nguoi.drawio; baocao/tv2.docx | ERD, ánh xạ, PTH, BCNF | NV01 |  | C |  | R |  | Chưa bắt đầu
NV07 | 1. Thiết kế | ERD con Mượn – trả – phạt + ánh xạ + PTH + khóa + BCNF | TV3 | TV1 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | erd/tv3_muontra.drawio; baocao/tv3.docx | ERD, ánh xạ, PTH, BCNF | NV01 | R |  | C |  |  | Chưa bắt đầu
NV08 | 1. Thiết kế | ERD con Phòng đọc + ánh xạ + PTH + khóa + BCNF | TV4 | TV5 | 2026-10-15 | 2026-10-26 | erd/tv4_phong.drawio; baocao/tv4.docx | ERD, ánh xạ, PTH, BCNF | NV01 |  |  |  | C | R | Chưa bắt đầu
NV09 | 1. Thiết kế | Ghép ERD tổng + tick checklist 'đủ mọi loại' thực thể/thuộc tính/liên kết | TV1 | Cả nhóm | 2026-10-20 | 2026-10-26 | erd/ERD_tong.drawio | Đủ mọi loại tập thực thể, thuộc tính, liên kết | NV05–NV08 | C | R | R | R | R | Chưa bắt đầu
NV10 | 2. Cài đặt SQL | DDL + CHECK/UNIQUE/FK có tên + function + procedure CRUD mảng Kho sách | TV1 | TV3 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | db/10_tv1_kho.sql | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm; ràng buộc bằng SQL | NV04 | C |  | R |  |  | Chưa bắt đầu
NV11 | 2. Cài đặt SQL | DDL + ràng buộc + function + procedure CRUD mảng Con người & chi nhánh | TV2 | TV4 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | db/20_tv2_nguoi.sql | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm; ràng buộc bằng SQL | NV04 |  | C |  | R |  | Chưa bắt đầu
NV12 | 2. Cài đặt SQL | DDL + ràng buộc + function tính phạt/đếm sách + procedure tra cứu mảng Mượn trả | TV3 | TV1 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | db/30_tv3_muontra.sql | Ràng buộc bằng SQL | NV04 | R |  | C |  |  | Chưa bắt đầu
NV13 | 2. Cài đặt SQL | DDL + ràng buộc + procedure CRUD mảng Phòng đọc | TV4 | TV5 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | db/40_tv4_phong.sql | Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm; ràng buộc bằng SQL | NV04 |  |  |  | C | R | Chưa bắt đầu
NV14 | 2. Cài đặt SQL | Trigger TRG4, TRG5, TRG6 | TV1 | TV5 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | db/triggers/TRG4..6 | ≥5 trigger; số lượng trên giá; tuổi thọ; giá cùng thể loại | NV10, NV12 | C |  |  |  | R | Chưa bắt đầu
NV15 | 2. Cài đặt SQL | Transaction TX4 (nhập lô sách), TX5 (thanh lý sách hết hạn) | TV1 | TV5 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | db/tx/TX4, TX5 | ≥5 transaction; sách hết hạn tách bảng riêng | NV10 | C |  |  |  | R | Chưa bắt đầu
NV16 | 2. Cài đặt SQL | Trigger TRG8 + Transaction TX6 (đăng ký độc giả) | TV2 | TV5 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | db/triggers/TRG8; db/tx/TX6 | ≥5 trigger/transaction | NV11 |  | C |  |  | R | Chưa bắt đầu
NV17 | 2. Cài đặt SQL | Trigger TRG1, TRG2, TRG3 (10 cuốn/lần, 50 cuốn, tính phạt) | TV3 | TV5 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | db/triggers/TRG1..3 | Giới hạn mượn; phí phạt trả muộn | NV12 |  |  | C |  | R | Chưa bắt đầu
NV18 | 2. Cài đặt SQL | Transaction TX1 (mượn), TX2 (trả), TX3 (thanh toán phạt) | TV3 | TV5 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | db/tx/TX1..3 | Mượn/trả 1–n cuốn; số lượng trên giá đổi | NV12, NV10 |  |  | C |  | R | Chưa bắt đầu
NV19 | 2. Cài đặt SQL | Trigger TRG7 + Transaction TX7 (thuê phòng) | TV4 | TV5 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | db/triggers/TRG7; db/tx/TX7 | Thuê phòng đọc theo lịch | NV13 |  |  |  | C | R | Chưa bắt đầu
NV20 | 2. Cài đặt SQL | 6 truy vấn hiển thị bắt buộc (view/procedure) + biểu thức đại số quan hệ | TV5 | TV2 | 2026-10-15 | 2026-11-09 | db/50_tv5_baocao.sql | Toàn bộ 6 yêu cầu hiển thị của đề | NV04 |  | R |  |  | C | Chưa bắt đầu
NV21 | 2. Cài đặt SQL | Tạo INDEX + so sánh EXPLAIN trước/sau cho 2 truy vấn | TV5 | TV2 | 2026-11-03 | 2026-11-13 | db/50_tv5_baocao.sql; ảnh EXPLAIN | Tối ưu truy vấn (nội dung môn học) | NV20 |  | R |  |  | C | Chưa bắt đầu
NV22 | 2. Cài đặt SQL | Phân quyền: ROLE r_ThuThu, r_QuanLy; GRANT EXECUTE/SELECT tối thiểu | TV5 | TV2 | 2026-11-03 | 2026-11-13 | db/60_tv5_baomat.sql | An toàn bảo mật CSDL (bước 6) | NV10–NV19 |  | R |  |  | C | Chưa bắt đầu
NV23 | 3. Dữ liệu | Seed danh mục: thể loại, 300 đầu sách, 1.500 cuốn, giá, phòng kho | TV1 | TV2 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | db/seed/01_tv1.sql | Số sách phong phú | NV10 | C | R |  |  |  | Chưa bắt đầu
NV24 | 3. Dữ liệu | Seed bảng phí phạt | TV3 | TV2 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | db/seed/03_tv3.sql | Phí phạt theo thể loại | NV12 |  | R | C |  |  | Chưa bắt đầu
NV25 | 3. Dữ liệu | Seed 21 phòng đọc + ~150 lượt thuê (gọi TX7) | TV4 | TV2 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | db/seed/04_tv4.sql | Lịch thuê phòng | NV19 |  | R |  | C |  | Chưa bắt đầu
NV26 | 3. Dữ liệu | Seed 3 chi nhánh, 15 thủ thư, 200 độc giả + sinh ~800 phiếu mượn/trả 3 tháng bằng TX1/TX2 + seed_all.sql | TV2 | TV3 | 2026-10-27 | 2026-11-11 | db/seed/02_tv2.sql; db/seed/seed_all.sql | Thư viện vận hành ≥3 tháng | NV11, NV18 |  | C | R |  |  | Chưa bắt đầu
NV27 | 4. Phân tán | Số liệu giả định + phân mảnh ngang nguyên thủy (Pr, COM_MIN, minterm, PHORIZONTAL) | TV4 | TV1 | 2026-10-15 | 2026-11-02 | phan_tan/phan_manh_ngang.xlsx; baocao/tv4.docx | Phân mảnh (mục 5) | NV01 | R |  |  | C |  | Chưa bắt đầu
NV28 | 4. Phân tán | Phân mảnh ngang dẫn xuất (bán kết nối) + phân mảnh dọc DOC_GIA bằng BEA | TV4 | TV1 | 2026-10-27 | 2026-11-09 | phan_tan/BEA.xlsx; baocao/tv4.docx | Phân mảnh (mục 5) | NV27 | R |  |  | C |  | Chưa bắt đầu
NV29 | 4. Phân tán | Kiểm tra 3 quy tắc, cấp phát, nhân bản, sơ đồ tổng thể, minh họa 3 database QLTV_CN01..03 | TV4 | TV1 | 2026-11-03 | 2026-11-13 | phan_tan/minh_hoa.sql; baocao/tv4.docx | Định vị, nhân bản, sơ đồ tổng quát (mục 5) | NV28, NV10–NV13 | R |  |  | C |  | Chưa bắt đầu
NV30 | 5. Kiểm thử & tích hợp | Script test: mỗi trigger/transaction 1 ca hợp lệ + 1 ca bị chặn | TV5 | Chủ từng đối tượng | 2026-11-03 | 2026-11-13 | db/tests/*.sql | ≥5 trigger, ≥5 transaction chạy đúng | NV14–NV19 | H | H | H | H | C | Chưa bắt đầu
NV31 | 5. Kiểm thử & tích hợp | Chạy build_all.sql trên DB trống mỗi cuối tuần, báo lỗi vào nhóm | TV5 | — | 2026-10-25 | 2026-11-16 | Danh sách lỗi hằng tuần | — | — |  |  |  |  | C | Chưa bắt đầu
NV32 | 5. Kiểm thử & tích hợp | Review chéo qua Pull Request (theo cặp ở cột Review) | Cả nhóm | — | 2026-10-20 | 2026-11-16 | PR đã duyệt | — | — | C | C | C | C | C | Chưa bắt đầu
NV33 | 5. Kiểm thử & tích hợp | Giao diện tối giản: chỉ gọi procedure/view có sẵn | TV5 | TV1 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | app/ | Có giao diện kết nối CSDL | NV03, NV20 | R |  |  |  | C | Chưa bắt đầu
NV34 | 6. Báo cáo | Viết phần báo cáo mảng mình (mục 2, 3, 4) kèm ảnh minh chứng | Cả nhóm | Người review cặp | 2026-11-10 | 2026-11-16 | baocao/tvX.docx | Báo cáo mục 2–4 | NV05–NV22 | C | C | C | C | C | Chưa bắt đầu
NV35 | 6. Báo cáo | Mục 'ràng buộc số lượng bản ghi' (đề yêu cầu riêng) | TV3 | TV1 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | baocao/tv3.docx | Ràng buộc số lượng bản ghi | NV17, NV18 | R |  | C |  |  | Chưa bắt đầu
NV36 | 6. Báo cáo | Mục 5: Phân tích và thiết kế CSDL phân tán | TV4 | TV1 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | baocao/tv4.docx | Báo cáo mục 5 | NV27–NV29 | R |  |  | C |  | Chưa bắt đầu
NV37 | 6. Báo cáo | Cuộc gọi 2 (45 phút): rà lỗi tích hợp, chốt nội dung báo cáo | Cả nhóm | — | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Danh sách sửa cuối | — | NV34 | C | C | C | C | C | Chưa bắt đầu
NV38 | 6. Báo cáo | Viết mục 1, ghép báo cáo thành 1 file Word/PDF, nộp | TV1 | Cả nhóm | 2026-11-17 | 2026-11-20 | baocao/BaoCao_tong.docx (.pdf) | Nộp báo cáo tổng thể (hạn 22/11) | NV34–NV37 | C | R | R | R | R | Chưa bắt đầu
NV39 | 7. Demo | Tự cài toàn bộ hệ thống trên máy mình + ôn lý thuyết (khóa, bao đóng, BCNF, ĐSQH, COM_MIN, BEA) | Cả nhóm | — | 2026-11-21 |  | — | Phần 3: vận hành (60%, chấm cá nhân) | NV38 | C | C | C | C | C | Chưa bắt đầu
NV40 | 7. Demo | Cuộc gọi 3 (60 phút): tập demo đổi vai, mỗi người trình bày mảng người mình review | Cả nhóm | — |  |  | Kịch bản demo 10 phút | Phần 3: vận hành | NV39 | C | C | C | C | C | Chưa bắt đầu

## TV1 - Kho sách
TV1 – chi tiết công việc
Kho sách: thể loại, đầu sách, tác giả, phòng kho, giá sách, cuốn sách, sách thanh lý · Trưởng nhóm
Họ tên: |  |  | Tiến độ: | 0%
STT | Mã việc | Nhóm việc | Việc cụ thể | Sản phẩm / file | Tiêu chí xong | Hạn | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | NV01 | Chốt nền tảng | Vẽ ERD khung: tất cả thực thể, liên kết, lực lượng (chưa cần thuộc tính chi tiết) | erd/ERD_khung.drawio | Cả nhóm nhìn thấy mảng mình nằm ở đâu | 2026-10-15 | TV1 | Chưa bắt đầu
2 | NV01 | Chốt nền tảng | Soạn schema v0: danh sách bảng, cột, kiểu, PK/FK, định dạng mã theo sheet 'Danh mục bảng' | db/00_schema.sql | Chạy được trên MariaDB trống | 2026-10-15 | TV1 | Chưa bắt đầu
3 | NV04 | Chốt nền tảng | Tổng hợp góp ý, chủ trì cuộc gọi 1, đóng băng schema v1, ghi CHANGELOG | db/00_schema.sql v1 | Tag v1 trên repo | 2026-10-19 | TV1 | Chưa bắt đầu
4 | NV05 | Thiết kế | ERD con: DAU_SACH (mạnh) – CUON_SACH (yếu, khóa bán phần STT), TAC_GIA đa trị → N:N, GIA_SACH – PHONG_KHO 1:N | erd/tv1_kho.drawio | Đúng ký hiệu Chen như slide | 2026-10-22 | TV1 | Chưa bắt đầu
5 | NV05 | Thiết kế | Ánh xạ ERD → quan hệ; liệt kê PTH từng bảng; tìm khóa bằng bao đóng; chứng minh BCNF | baocao/tv1.docx | Có F, khóa, kết luận BCNF cho mỗi bảng | 2026-10-26 | TV1 | Chưa bắt đầu
6 | NV09 | Thiết kế | Ghép ERD tổng từ 4 ERD con; tick sheet 'Checklist ERD' | erd/ERD_tong.drawio | Đủ 14 loại trong checklist | 2026-10-26 | TV1 | Chưa bắt đầu
7 | NV10 | Cài đặt SQL | MaDauSach dạng TR0012: CHECK (MaTheLoai = LEFT(MaDauSach,2)); MaCuonSach TR0012-003: CHECK (MaCuonSach = CONCAT(MaDauSach,'-',LPAD(STT,3,'0'))), UNIQUE(MaDauSach, STT) | db/10_tv1_kho.sql | Chèn mã sai định dạng bị từ chối | 2026-10-30 | TV1 | Chưa bắt đầu
8 | NV10 | Cài đặt SQL | CHECK: TuoiThoConLaiThang ≥ 0; TrangThai IN ('TrenGia','DangMuon','ChoThanhLy'); 0 ≤ SoLuongHienCo ≤ SucChua | db/10_tv1_kho.sql | Mỗi CHECK có 1 ca test bị chặn | 2026-10-30 | TV1 | Chưa bắt đầu
9 | NV10 | Cài đặt SQL | Procedure CRUD: sp_DauSach_Them/Sua/Xoa/TimKiem, sp_CuonSach_TimKiem, sp_GiaSach_*, sp_PhongKho_* | db/10_tv1_kho.sql | Đúng quy ước procedure (NV03) | 2026-10-30 | TV1 | Chưa bắt đầu
10 | NV14 | Trigger | TRG4: cập nhật số lượng trên giá + trạng thái cuốn khi mượn (AFTER INSERT CT_MUON) và khi trả (AFTER UPDATE MaPhieuTra) | db/triggers/TRG4.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV1 | Chưa bắt đầu
11 | NV14 | Trigger | TRG5: giảm tuổi thọ 1 tháng mỗi lần mượn; về 0 → 'ChoThanhLy' | db/triggers/TRG5.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV1 | Chưa bắt đầu
12 | NV14 | Trigger | TRG6: chặn xếp cuốn sách lên giá khác thể loại hoặc giá đã đầy | db/triggers/TRG6.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV1 | Chưa bắt đầu
13 | NV15 | Transaction | TX4 sp_NhapLoSach; TX5 sp_ThanhLySach | db/tx/TX4.sql, TX5.sql | Lỗi giữa chừng → ROLLBACK toàn bộ | 2026-11-09 | TV1 | Chưa bắt đầu
14 | NV23 | Dữ liệu | Seed 6 thể loại, 300 đầu sách, ~400 tác giả, 6 phòng kho, giá sách, 1.500 cuốn; có cuốn còn < 24 tháng tuổi thọ và cuốn = 0 | db/seed/01_tv1.sql | Đủ dữ liệu cho truy vấn 5 | 2026-11-02 | TV1 | Chưa bắt đầu
15 | NV34 | Báo cáo | Viết phần Kho sách của mục 2, 3, 4 + ảnh minh chứng | baocao/tv1.docx | Người review (TV3) đã đọc | 2026-11-16 | TV1 | Chưa bắt đầu
16 | NV38 | Báo cáo | Viết mục 1 (phân tích yêu cầu); ghép báo cáo; mục lục tự động; nộp qua email | baocao/BaoCao_tong.docx | Nộp trước 20/11 | 2026-11-20 | TV1 | Chưa bắt đầu

## TV2 - Con người
TV2 – chi tiết công việc
Con người & chi nhánh: CHI_NHANH, NGUOI, SDT_NGUOI, DOC_GIA, THE_DOC_GIA, THU_THU · Dữ liệu 3 tháng
Họ tên: |  |  | Tiến độ: | 0%
STT | Mã việc | Nhóm việc | Việc cụ thể | Sản phẩm / file | Tiêu chí xong | Hạn | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | NV02 | Chốt nền tảng | Góp ý schema v0 phần bảng Con người & chi nhánh | Comment repo | Gửi trước 18/10 | 2026-10-18 | TV2 | Chưa bắt đầu
2 | NV06 | Thiết kế | ERD con: NGUOI ISA DOC_GIA/THU_THU (disjoint, toàn bộ); họ tên & địa chỉ là thuộc tính kép; SĐT đa trị; tuổi dẫn xuất | erd/tv2_nguoi.drawio | Đúng ký hiệu Chen | 2026-10-22 | TV2 | Chưa bắt đầu
3 | NV06 | Thiết kế | Liên kết 1:1 CHI_NHANH – thủ thư trưởng; liên kết đệ quy thủ thư quản lý thủ thư | erd/tv2_nguoi.drawio | Có cả 2 loại liên kết | 2026-10-22 | TV2 | Chưa bắt đầu
4 | NV06 | Thiết kế | Ánh xạ (ISA → bảng cha + con cùng PK; đa trị → SDT_NGUOI; đệ quy → MaQuanLy); PTH; khóa; BCNF | baocao/tv2.docx | Có F, khóa, BCNF | 2026-10-26 | TV2 | Chưa bắt đầu
5 | NV11 | Cài đặt SQL | CHI_NHANH.MaThuThuTruong FK + UNIQUE (thêm bằng ALTER TABLE sau khi có THU_THU, vì FK vòng) | db/20_tv2_nguoi.sql | Hai chi nhánh không chung thủ thư trưởng | 2026-10-30 | TV2 | Chưa bắt đầu
6 | NV11 | Cài đặt SQL | CHECK: LoaiNguoi IN ('DG','TT'); SoDienThoai REGEXP '^0[0-9]{9}$'; NgayHetHan > NgayCap; Email UNIQUE | db/20_tv2_nguoi.sql | Mỗi CHECK có ca bị chặn | 2026-10-30 | TV2 | Chưa bắt đầu
7 | NV11 | Cài đặt SQL | Function fn_Tuoi(p_NgaySinh); fn_TheConHan(p_MaDocGia, p_Ngay) | db/20_tv2_nguoi.sql | Dùng được trong TX1, TX7 | 2026-10-30 | TV2 | Chưa bắt đầu
8 | NV11 | Cài đặt SQL | Procedure CRUD: sp_DocGia_*, sp_ThuThu_*, sp_ChiNhanh_*, sp_DocGia_TimKiem (theo tên, SĐT, mã thẻ) | db/20_tv2_nguoi.sql | Đúng quy ước procedure | 2026-10-30 | TV2 | Chưa bắt đầu
9 | NV16 | Trigger | TRG8: chặn xóa độc giả còn giữ sách/còn nợ phạt; chặn sửa mã độc giả | db/triggers/TRG8.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV2 | Chưa bắt đầu
10 | NV16 | Transaction | TX6 sp_DangKyDocGia: NGUOI + DOC_GIA + SĐT (JSON) + THE_DOC_GIA; sp_GiaHanThe | db/tx/TX6.sql | Lỗi giữa chừng → ROLLBACK | 2026-11-09 | TV2 | Chưa bắt đầu
11 | NV26 | Dữ liệu | Seed 3 chi nhánh, 15 thủ thư (có quan hệ quản lý), 200 độc giả, 1–3 SĐT mỗi người | db/seed/02_tv2.sql | Có độc giả thẻ hết hạn để test | 2026-11-02 | TV2 | Chưa bắt đầu
12 | NV26 | Dữ liệu | Sinh ~800 phiếu mượn/trả 01/07–30/09/2026 bằng vòng lặp gọi TX1/TX2 với ngày quá khứ; có ca quá hạn và độc giả giữ đúng 50 cuốn | db/seed/02_tv2.sql | Mọi trigger chạy thật, dữ liệu hợp lệ | 2026-11-11 | TV2 | Chưa bắt đầu
13 | NV26 | Dữ liệu | seed_all.sql gọi seed của mọi người theo đúng thứ tự khóa ngoại | db/seed/seed_all.sql | Chạy 1 lệnh ra đủ dữ liệu | 2026-11-11 | TV2 | Chưa bắt đầu
14 | NV34 | Báo cáo | Viết phần Con người của mục 2, 3, 4 + mục minh chứng dữ liệu đã nạp | baocao/tv2.docx | Người review (TV4) đã đọc | 2026-11-16 | TV2 | Chưa bắt đầu

## TV3 - Mượn trả
TV3 – chi tiết công việc
Mượn – trả – phạt: PHIEU_MUON, CT_MUON, PHIEU_TRA, BANG_PHI_PHAT, PHIEU_PHAT
Họ tên: |  |  | Tiến độ: | 0%
STT | Mã việc | Nhóm việc | Việc cụ thể | Sản phẩm / file | Tiêu chí xong | Hạn | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | NV02 | Chốt nền tảng | Góp ý schema v0 phần bảng Mượn trả | Comment repo | Gửi trước 18/10 | 2026-10-18 | TV3 | Chưa bắt đầu
2 | NV07 | Thiết kế | ERD con: liên kết 3 ngôi THU_THU – DOC_GIA – CUON_SACH; CT_MUON là N:N có thuộc tính HanTra | erd/tv3_muontra.drawio | Đúng ký hiệu Chen | 2026-10-22 | TV3 | Chưa bắt đầu
3 | NV07 | Thiết kế | Ràng buộc (min,max): (1,10) cuốn mỗi phiếu; (0,50) cuốn đang giữ mỗi độc giả; MaPhieuTra NULL khi chưa trả | erd/tv3_muontra.drawio | Ghi trên đường nối | 2026-10-22 | TV3 | Chưa bắt đầu
4 | NV07 | Thiết kế | Ánh xạ; PTH; khóa; BCNF – tách PTH bắc cầu cuốn → thể loại → phí phạt ra BANG_PHI_PHAT; không lưu NgayTra trong CT_MUON | baocao/tv3.docx | Có F, khóa, BCNF | 2026-10-26 | TV3 | Chưa bắt đầu
5 | NV12 | Cài đặt SQL | CHECK: SoTien ≥ 0, SoNgayTre > 0; PK CT_MUON (MaPhieuMuon, MaCuonSach) | db/30_tv3_muontra.sql | Có ca bị chặn | 2026-10-30 | TV3 | Chưa bắt đầu
6 | NV12 | Cài đặt SQL | Function fn_SoSachDangMuon(p_MaDocGia); fn_HanTra(p_MaCuonSach, p_NgayMuon); fn_TinhTienPhat(p_MaCuonSach, p_HanTra, p_NgayTra) | db/30_tv3_muontra.sql | Kết quả khớp sheet 'Thông số kịch bản' | 2026-10-30 | TV3 | Chưa bắt đầu
7 | NV12 | Cài đặt SQL | Procedure tra cứu: sp_PhieuMuon_TimKiem, sp_LichSuMuon_DocGia, sp_PhieuPhat_ChuaThanhToan | db/30_tv3_muontra.sql | Đúng quy ước procedure | 2026-10-30 | TV3 | Chưa bắt đầu
8 | NV17 | Trigger | TRG1 tối đa 10 cuốn/lần; TRG2 tối đa 50 cuốn đang giữ; TRG3 lập phiếu phạt khi trả muộn | db/triggers/TRG1..3.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV3 | Chưa bắt đầu
9 | NV18 | Transaction | TX1 sp_MuonSach (JSON danh sách cuốn, JSON_TABLE, SELECT … FOR UPDATE); TX2 sp_TraSach (1–n cuốn); TX3 sp_ThanhToanPhat | db/tx/TX1..3.sql | Kiểm tra cả luật khác bảng: hạn trả > ngày mượn, ngày trả ≥ ngày mượn | 2026-11-09 | TV3 | Chưa bắt đầu
10 | NV24 | Dữ liệu | Seed BANG_PHI_PHAT 6 thể loại; phối hợp TV2 sinh phiếu mượn/trả | db/seed/03_tv3.sql | Khớp sheet 'Thông số kịch bản' | 2026-11-02 | TV3 | Chưa bắt đầu
11 | NV34 | Báo cáo | Viết phần Mượn trả của mục 2, 3, 4 | baocao/tv3.docx | Người review (TV1) đã đọc | 2026-11-16 | TV3 | Chưa bắt đầu
12 | NV35 | Báo cáo | Mục ràng buộc số lượng bản ghi: liệt kê mọi giới hạn số lượng và cách cài (CHECK/trigger/procedure) | baocao/tv3.docx | Bao gồm 10, 50, 1–n, sức chứa giá, sức chứa phòng | 2026-11-16 | TV3 | Chưa bắt đầu

## TV4 - Phòng đọc & Phân tán
TV4 – chi tiết công việc
Phòng đọc: PHONG_DOC, BANG_GIA_PHONG, PHIEU_THUE_PHONG · Toàn bộ mục 5 CSDL phân tán
Họ tên: |  |  | Tiến độ: | 0%
STT | Mã việc | Nhóm việc | Việc cụ thể | Sản phẩm / file | Tiêu chí xong | Hạn | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | NV02 | Chốt nền tảng | Góp ý schema v0 phần bảng Phòng đọc | Comment repo | Gửi trước 18/10 | 2026-10-18 | TV4 | Chưa bắt đầu
2 | NV08 | Thiết kế | ERD con: phiếu thuê (DOC_GIA – PHONG_DOC) được THU_THU duyệt → mô hình kết hợp (aggregation) | erd/tv4_phong.drawio | Đúng ký hiệu Chen | 2026-10-22 | TV4 | Chưa bắt đầu
3 | NV08 | Thiết kế | Ánh xạ; PTH; khóa; BCNF | baocao/tv4.docx | Có F, khóa, BCNF | 2026-10-26 | TV4 | Chưa bắt đầu
4 | NV13 | Cài đặt SQL | CHECK: KetThuc > BatDau; TIME(BatDau) ≥ '07:00'; TIME(KetThuc) ≤ '21:00'; MINUTE(BatDau)=0 (giờ tròn); SucChua > 0 | db/40_tv4_phong.sql | Có ca bị chặn | 2026-10-30 | TV4 | Chưa bắt đầu
5 | NV13 | Cài đặt SQL | Procedure CRUD: sp_PhongDoc_*, sp_PhongDoc_TimKiem (chi nhánh, loại, sức chứa) | db/40_tv4_phong.sql | Đúng quy ước procedure | 2026-10-30 | TV4 | Chưa bắt đầu
6 | NV19 | Trigger | TRG7: chặn đặt phòng trùng khung giờ | db/triggers/TRG7.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV4 | Chưa bắt đầu
7 | NV19 | Transaction | TX7 sp_ThuePhong: kiểm tra thẻ, nợ phạt, sức chứa, đặt trước ≤ 14 ngày, tính tiền | db/tx/TX7.sql | Xem sheet 'Trigger & Transaction' | 2026-11-09 | TV4 | Chưa bắt đầu
8 | NV25 | Dữ liệu | Seed 21 phòng (mỗi chi nhánh 5 nhóm + 2 hội thảo) + ~150 lượt thuê gọi TX7 | db/seed/04_tv4.sql | Có thời điểm phòng trống/đang dùng để test truy vấn 6 | 2026-11-09 | TV4 | Chưa bắt đầu
9 | NV27 | Phân tán | Bảng số liệu giả định: số bản ghi mỗi bảng, ứng dụng q1..qn, tần suất acc tại 3 site | phan_tan/so_lieu.xlsx | Đủ để tính COM_MIN, AA | 2026-10-26 | TV4 | Chưa bắt đầu
10 | NV27 | Phân tán | Phân mảnh ngang nguyên thủy CUON_SACH, DOC_GIA, PHONG_DOC: Pr → COM_MIN → minterm → phép kéo theo → PHORIZONTAL | baocao/tv4.docx | Trình bày đúng các bước slide 7b | 2026-11-02 | TV4 | Chưa bắt đầu
11 | NV28 | Phân tán | Phân mảnh ngang dẫn xuất PHIEU_MUON, CT_MUON bằng bán kết nối | baocao/tv4.docx | Có biểu thức ⋉ cho từng mảnh | 2026-11-06 | TV4 | Chưa bắt đầu
12 | NV28 | Phân tán | Phân mảnh dọc DOC_GIA: ma trận A → AA → BEA (cont) → CA → chọn điểm chia max z = CTQ·CBQ − COQ² | phan_tan/BEA.xlsx | Làm như ví dụ PROJ slide 7c | 2026-11-09 | TV4 | Chưa bắt đầu
13 | NV29 | Phân tán | Kiểm tra 3 quy tắc (đầy đủ, tái thiết, tách biệt); bảng cấp phát mảnh → site; nhân bản toàn phần THE_LOAI, BANG_PHI_PHAT, BANG_GIA_PHONG, DAU_SACH; sơ đồ tổng thể | baocao/tv4.docx | Đủ: phân mảnh, định vị, nhân bản, sơ đồ | 2026-11-13 | TV4 | Chưa bắt đầu
14 | NV29 | Phân tán | Minh họa SQL: 3 database QLTV_CN01..03, INSERT…SELECT…WHERE tách mảnh; view UNION ALL / JOIN tái thiết quan hệ gốc | phan_tan/minh_hoa.sql | COUNT(*) sau tái thiết = bảng gốc | 2026-11-13 | TV4 | Chưa bắt đầu
15 | NV34 | Báo cáo | Viết phần Phòng đọc của mục 2, 3, 4 | baocao/tv4.docx | Người review (TV5) đã đọc | 2026-11-16 | TV4 | Chưa bắt đầu
16 | NV36 | Báo cáo | Viết mục 5 hoàn chỉnh | baocao/tv4.docx | TV1 đã đọc | 2026-11-16 | TV4 | Chưa bắt đầu

## TV5 - Truy vấn & Kiểm thử
TV5 – chi tiết công việc
Truy vấn báo cáo, tối ưu, bảo mật, kiểm thử tích hợp, giao diện tối giản
Họ tên: |  |  | Tiến độ: | 0%
STT | Mã việc | Nhóm việc | Việc cụ thể | Sản phẩm / file | Tiêu chí xong | Hạn | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | NV03 | Chốt nền tảng | Viết quy ước procedure: tên sp_<Doi tuong>_<Viec>, tham số p_, procedure tìm kiếm trả SELECT, procedure thêm trả mã mới (OUT), bảng mã lỗi E1xx–E4xx dùng với SIGNAL | docs/quy_uoc_procedure.md | Chốt cùng schema 19/10 | 2026-10-19 | TV5 | Chưa bắt đầu
2 | NV20 | Truy vấn | Viết nháp 6 truy vấn theo schema v0 (chưa cần dữ liệu thật) | db/50_tv5_baocao.sql | Chạy được trên DB trống | 2026-10-26 | TV5 | Chưa bắt đầu
3 | NV20 | Truy vấn | Hoàn thiện 6 view/procedure theo sheet 'Truy vấn báo cáo' + biểu thức đại số quan hệ cho mỗi truy vấn | db/50_tv5_baocao.sql | Kết quả đúng thứ tự sắp xếp đề yêu cầu | 2026-11-09 | TV5 | Chưa bắt đầu
4 | NV21 | Tối ưu | Tạo INDEX cho HanTra, MaPhieuTra, MaDocGia, MaCuonSach, (MaPhongDoc, BatDau); so sánh EXPLAIN trước/sau cho 2 truy vấn | db/50_tv5_baocao.sql | Có ảnh EXPLAIN trước/sau | 2026-11-13 | TV5 | Chưa bắt đầu
5 | NV22 | Bảo mật | CREATE ROLE r_ThuThu, r_QuanLy; GRANT EXECUTE trên procedure, SELECT trên view; không cấp quyền trực tiếp trên bảng; tạo 2 user mẫu | db/60_tv5_baomat.sql | User thủ thư không SELECT được bảng gốc | 2026-11-13 | TV5 | Chưa bắt đầu
6 | NV30 | Kiểm thử | Script test cho 8 trigger + 7 transaction: 1 ca hợp lệ + 1 ca bị chặn, ghi kết quả mong đợi | db/tests/*.sql | 15 file test chạy đúng | 2026-11-13 | TV5 | Chưa bắt đầu
7 | NV30 | Kiểm thử | Minh chứng số bản ghi mỗi bảng (information_schema.TABLES + SELECT COUNT(*)) | db/tests/dem_ban_ghi.sql | Đưa ảnh vào báo cáo | 2026-11-13 | TV5 | Chưa bắt đầu
8 | NV31 | Tích hợp | Mỗi cuối tuần: DROP DATABASE, chạy build_all.sql + seed_all.sql, dán lỗi vào nhóm | Tin nhắn nhóm | Từ 25/10 đến 16/11 | 2026-11-16 | TV5 | Chưa bắt đầu
9 | NV33 | Giao diện | Giao diện tối giản gọi procedure/view: CRUD 4 mảng, mượn/trả, thuê phòng, 6 màn hình thống kê; không chứa luật nghiệp vụ | app/ | Hiện đúng thông báo lỗi từ SIGNAL | 2026-11-16 | TV5 | Chưa bắt đầu
10 | NV34 | Báo cáo | Viết phần truy vấn, tối ưu, bảo mật, giao diện của mục 4 | baocao/tv5.docx | Người review (TV2) đã đọc | 2026-11-16 | TV5 | Chưa bắt đầu

## Trigger & Transaction
Đặc tả 8 trigger và 7 transaction (cú pháp MariaDB)
Trigger chặn vi phạm bằng SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = '<Mã lỗi>: …'. MariaDB không cho trigger sửa chính bảng đã kích hoạt nó (lỗi 1442).
Mã | Loại | Tên đối tượng | Bảng · sự kiện | Luật nghiệp vụ (đề) | Xử lý | Mã lỗi | Người làm | Ca test hợp lệ | Ca test bị chặn | Trạng thái
TRG1 | Trigger | trg_CTMuon_ToiDa10 | CT_MUON · BEFORE INSERT | Mỗi phiếu mượn tối đa 10 cuốn | Đếm CT_MUON cùng MaPhieuMuon; ≥ 10 → SIGNAL | E101 | TV3 | Phiếu có 9 cuốn, thêm cuốn thứ 10 → OK | Thêm cuốn thứ 11 → bị chặn E101 | Chưa bắt đầu
TRG2 | Trigger | trg_CTMuon_ToiDa50 | CT_MUON · BEFORE INSERT | Một độc giả giữ tối đa 50 cuốn chưa trả | fn_SoSachDangMuon(độc giả của phiếu) ≥ 50 → SIGNAL | E102 | TV3 | Độc giả đang giữ 49 → mượn thêm 1 OK | Đang giữ 50 → mượn thêm bị chặn E102 | Chưa bắt đầu
TRG3 | Trigger | trg_CTMuon_LapPhieuPhat | CT_MUON · AFTER UPDATE (MaPhieuTra NULL → có giá trị) | Trả muộn bị phạt theo thể loại | Nếu ngày trả (PHIEU_TRA) > HanTra → INSERT PHIEU_PHAT với fn_TinhTienPhat | — | TV3 | Truyện trễ 3 ngày → phạt 130.000đ | Trả đúng hạn → không có phiếu phạt | Chưa bắt đầu
TRG4 | Trigger | trg_CTMuon_GiamTrenGia / trg_CTMuon_TangTrenGia | CT_MUON · AFTER INSERT và AFTER UPDATE | Mượn thì số sách trên giá giảm, trả thì tăng | Cập nhật GIA_SACH.SoLuongHienCo ±1 và CUON_SACH.TrangThai | — | TV1 | Mượn 3 cuốn cùng giá → giảm 3 | Mượn cuốn đang 'DangMuon' → bị chặn E104 (kiểm ở TX1) | Chưa bắt đầu
TRG5 | Trigger | trg_CTMuon_GiamTuoiTho | CT_MUON · AFTER INSERT (FOLLOWS TRG4) | Mỗi lần mượn tuổi thọ giảm 1 tháng | UPDATE CUON_SACH SET TuoiThoConLaiThang = TuoiThoConLaiThang − 1; về 0 → TrangThai 'ChoThanhLy' | — | TV1 | Cuốn còn 5 tháng → còn 4 | Cuốn còn 1 tháng → về 0, chuyển 'ChoThanhLy' | Chưa bắt đầu
TRG6 | Trigger | trg_CuonSach_DungGia | CUON_SACH · BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE (MaGia) | Mỗi giá chỉ chứa sách cùng thể loại, không vượt sức chứa | GIA_SACH.MaTheLoai ≠ LEFT(NEW.MaDauSach,2) hoặc giá đầy → SIGNAL | E301 | TV1 | Xếp cuốn TR lên giá TR → OK | Xếp cuốn TK lên giá TR → bị chặn E301 | Chưa bắt đầu
TRG7 | Trigger | trg_ThuePhong_KhongTrung | PHIEU_THUE_PHONG · BEFORE INSERT / BEFORE UPDATE | Một phòng không có 2 lượt thuê trùng giờ | EXISTS lượt cùng phòng, chưa hủy, BatDau < NEW.KetThuc AND KetThuc > NEW.BatDau → SIGNAL | E201 | TV4 | Thuê 9–11h khi đã có 7–9h → OK | Thuê 8–10h khi đã có 7–9h → bị chặn E201 | Chưa bắt đầu
TRG8 | Trigger | trg_DocGia_ChanXoa / trg_DocGia_ChanSuaMa | DOC_GIA · BEFORE DELETE và BEFORE UPDATE | Không xóa độc giả còn giữ sách/còn nợ phạt; không sửa mã | Còn CT_MUON chưa trả hoặc PHIEU_PHAT chưa thanh toán → SIGNAL; NEW.MaNguoi <> OLD.MaNguoi → SIGNAL | E401, E402 | TV2 | Xóa độc giả đã trả hết, không nợ → OK | Xóa độc giả đang giữ 2 cuốn → bị chặn E401 | Chưa bắt đầu
TX1 | Transaction | sp_MuonSach(p_MaDocGia, p_MaThuThu, p_DsCuon JSON, p_NgayMuon) | PHIEU_MUON, CT_MUON (+ TRG1, 2, 4, 5) | Mượn 1–10 cuốn trong một lần | Kiểm thẻ còn hạn (E103) → SELECT … FOR UPDATE các cuốn, phải 'TrenGia' (E104) → tạo phiếu → INSERT CT_MUON với HanTra = fn_HanTra → COMMIT; lỗi → ROLLBACK cả phiếu | E103, E104 | TV3 | Mượn 3 cuốn hợp lệ → 1 phiếu, 3 dòng chi tiết | 1 trong 3 cuốn đang được mượn → không tạo gì cả | Chưa bắt đầu
TX2 | Transaction | sp_TraSach(p_MaDocGia, p_MaThuThu, p_DsCuon JSON, p_NgayTra) | PHIEU_TRA, CT_MUON (+ TRG3, 4) | Trả 1 đến nhiều cuốn | Tạo PHIEU_TRA → UPDATE CT_MUON SET MaPhieuTra → trả về tổng tiền phạt; ngày trả < ngày mượn → SIGNAL | E105 | TV3 | Trả 2 cuốn, 1 trễ → 1 phiếu phạt | Trả cuốn độc giả không mượn → ROLLBACK | Chưa bắt đầu
TX3 | Transaction | sp_ThanhToanPhat(p_MaDocGia, p_MaThuThu) | PHIEU_PHAT | Thanh toán toàn bộ phạt chưa trả | UPDATE DaThanhToan = 1, NgayThanhToan; trả về tổng tiền | — | TV3 | Độc giả nợ 2 phiếu → cả 2 đã thanh toán | Không có phiếu nợ → báo E106 | Chưa bắt đầu
TX4 | Transaction | sp_NhapLoSach(p_MaDauSach, p_TenSach, p_MaTheLoai, p_TacGia JSON, p_SoLuong, p_MaGia) | DAU_SACH, TAC_GIA, DAU_SACH_TAC_GIA, CUON_SACH (+ TRG6) | Nhập sách mới theo đầu sách | Tạo đầu sách nếu chưa có → tạo n cuốn STT tiếp theo, tuổi thọ = TuoiThoNam × 12 → cập nhật giá; giá đầy/khác thể loại → ROLLBACK | E301 | TV1 | Nhập 5 cuốn đầu sách mới → 5 mã TR0301-001..005 | Nhập 20 cuốn vào giá còn 10 chỗ → không nhập cuốn nào | Chưa bắt đầu
TX5 | Transaction | sp_ThanhLySach(p_NgayThanhLy) | SACH_THANH_LY, CUON_SACH, GIA_SACH | Sách hết niên hạn tách khỏi CSDL đang quản lý | INSERT SACH_THANH_LY SELECT cuốn 'ChoThanhLy' và không đang mượn → DELETE khỏi CUON_SACH → giảm số lượng trên giá | — | TV1 | 3 cuốn hết hạn → chuyển sang SACH_THANH_LY | Cuốn hết hạn nhưng đang được mượn → giữ lại | Chưa bắt đầu
TX6 | Transaction | sp_DangKyDocGia(p_Ho, p_Dem, p_Ten, p_NgaySinh, p_DiaChi…, p_DsSDT JSON, p_MaChiNhanh) | NGUOI, DOC_GIA, SDT_NGUOI, THE_DOC_GIA | Đăng ký độc giả + cấp thẻ 1 năm | INSERT 4 bảng trong 1 giao dịch; SĐT sai định dạng → ROLLBACK | — | TV2 | Đăng ký với 2 SĐT → 4 bảng có dữ liệu | SĐT thứ 2 sai → không còn bản ghi nào | Chưa bắt đầu
TX7 | Transaction | sp_ThuePhong(p_MaDocGia, p_MaPhongDoc, p_MaThuThu, p_BatDau, p_KetThuc, p_SoNguoi) | PHIEU_THUE_PHONG (+ TRG7) | Thuê phòng học nhóm/hội thảo | Kiểm thẻ (E103), nợ phạt (E107), sức chứa (E202), số giờ theo loại phòng, đặt trước ≤ 14 ngày → INSERT với TongTien = số giờ × giá | E103, E107, E202 | TV4 | Nhóm 6 người thuê phòng 10 chỗ 2 giờ → 100.000đ | 12 người thuê phòng 10 chỗ → bị chặn E202 | Chưa bắt đầu

## Truy vấn báo cáo
6 truy vấn hiển thị bắt buộc của đề (TV5)
Mỗi truy vấn kèm biểu thức đại số quan hệ trong báo cáo. Ngày tham chiếu 'hôm nay' dùng tham số p_Ngay để demo được với dữ liệu quá khứ.
STT | Yêu cầu của đề | Tên đối tượng | Bảng dùng | Kỹ thuật SQL | Sắp xếp | Biểu thức ĐSQH (điền) | Trạng thái
1 | Sách đã được mượn (chưa trả), sắp theo thời hạn trả | v_SachDangMuon | CT_MUON, PHIEU_MUON, CUON_SACH, DAU_SACH, DOC_GIA/NGUOI | WHERE MaPhieuTra IS NULL; JOIN 5 bảng | HanTra ASC |  | Chưa bắt đầu
2 | Sách quá hạn trả, sắp theo số ngày quá hạn | sp_SachQuaHan(p_Ngay) | CT_MUON, PHIEU_MUON, CUON_SACH, DAU_SACH | DATEDIFF(p_Ngay, HanTra) > 0 AND MaPhieuTra IS NULL | Số ngày quá hạn DESC |  | Chưa bắt đầu
3 | Đầu sách theo lượt mượn nhiều nhất | v_DauSachTheoLuotMuon | DAU_SACH, CUON_SACH, CT_MUON | LEFT JOIN + GROUP BY MaDauSach + COUNT | Lượt mượn DESC |  | Chưa bắt đầu
4 | Độc giả có sách trả muộn, theo tổng tiền phạt rồi số sách trả muộn | v_DocGiaTraMuon | PHIEU_PHAT, CT_MUON, PHIEU_MUON, DOC_GIA/NGUOI | GROUP BY độc giả; SUM(SoTien), COUNT(*) | Tổng phạt DESC, số sách trễ DESC |  | Chưa bắt đầu
5 | Sách sắp hết hạn sử dụng (còn dưới 2 năm) | v_SachSapHetHan | CUON_SACH, DAU_SACH, THE_LOAI | WHERE TuoiThoConLaiThang < 24 | Tuổi thọ còn lại ASC |  | Chưa bắt đầu
6 | Phòng đọc đã có / chưa có người sử dụng tại một thời điểm | sp_PhongTaiThoiDiem(p_ThoiDiem) | PHONG_DOC, PHIEU_THUE_PHONG | LEFT JOIN … ON BatDau ≤ p_ThoiDiem < KetThuc; CASE → 'Đang dùng'/'Trống' | Chi nhánh, trạng thái |  | Chưa bắt đầu

## Danh mục bảng
Danh mục 23 bảng – hợp đồng dữ liệu (schema v0 do TV1 soạn)
Đây là gợi ý ban đầu; bản chốt là db/00_schema.sql v1 sau cuộc gọi 19/10.
Bảng | Mảng | Chủ | Khóa chính | Khóa ngoại | Thuộc tính chính | CHECK / UNIQUE | Vai trò trong ERD
THE_LOAI | Kho sách | TV1 | MaTheLoai | — | TenTheLoai, SoNgayMuon, TuoiThoNam | SoNgayMuon > 0, TuoiThoNam > 0 | Thực thể mạnh
DAU_SACH | Kho sách | TV1 | MaDauSach (TR0012) | MaTheLoai → THE_LOAI | TenSach, NhaXuatBan, NamXuatBan, SoNgayMuonRieng (NULL) | MaTheLoai = LEFT(MaDauSach,2) | Thực thể mạnh, sở hữu CUON_SACH
TAC_GIA | Kho sách | TV1 | MaTacGia | — | TenTacGia, QuocTich | — | Thực thể mạnh
DAU_SACH_TAC_GIA | Kho sách | TV1 | (MaDauSach, MaTacGia) | → DAU_SACH, → TAC_GIA | — | — | N:N (từ thuộc tính đa trị tác giả)
PHONG_KHO | Kho sách | TV1 | MaPhongKho | MaChiNhanh → CHI_NHANH | TenPhong, Tang | — | Phòng đựng sách
GIA_SACH | Kho sách | TV1 | MaGia | MaPhongKho → PHONG_KHO; MaTheLoai → THE_LOAI | SucChua, SoLuongHienCo | 0 ≤ SoLuongHienCo ≤ SucChua | 1:N với PHONG_KHO
CUON_SACH | Kho sách | TV1 | MaCuonSach (TR0012-003) | MaDauSach → DAU_SACH; MaGia → GIA_SACH | STT, NgayNhap, TuoiThoConLaiThang, TrangThai | MaCuonSach = CONCAT(MaDauSach,'-',LPAD(STT,3,'0')); UNIQUE(MaDauSach,STT); TrangThai IN (…) | Thực thể yếu (khóa bán phần STT)
SACH_THANH_LY | Kho sách | TV1 | MaCuonSach | MaDauSach → DAU_SACH | STT, NgayNhap, NgayThanhLy, LyDo | — | Danh mục sách hết niên hạn
CHI_NHANH | Con người | TV2 | MaChiNhanh | MaThuThuTruong → THU_THU (UNIQUE, ALTER sau) | TenChiNhanh, DiaChi, GioMo, GioDong | GioMo < GioDong | 1:1 với thủ thư trưởng
NGUOI | Con người | TV2 | MaNguoi | — | Ho, Dem, Ten, NgaySinh, GioiTinh, SoNha, Phuong, Quan, TinhTP, Email, LoaiNguoi | LoaiNguoi IN ('DG','TT'); Email UNIQUE | Lớp cha ISA; thuộc tính kép
SDT_NGUOI | Con người | TV2 | (MaNguoi, SoDienThoai) | MaNguoi → NGUOI | — | SoDienThoai REGEXP '^0[0-9]{9}$' | Thuộc tính đa trị
DOC_GIA | Con người | TV2 | MaNguoi | MaNguoi → NGUOI; MaChiNhanh → CHI_NHANH | NgayDangKy, TrangThai | — | Lớp con ISA
THE_DOC_GIA | Con người | TV2 | SoThe | MaNguoi → DOC_GIA (UNIQUE) | NgayCap, NgayHetHan | NgayHetHan > NgayCap | 1:1 với độc giả
THU_THU | Con người | TV2 | MaNguoi | MaNguoi → NGUOI; MaChiNhanh → CHI_NHANH; MaQuanLy → THU_THU | NgayVaoLam | MaQuanLy <> MaNguoi | Lớp con ISA; liên kết đệ quy
PHIEU_MUON | Mượn trả | TV3 | MaPhieuMuon | MaDocGia → DOC_GIA; MaThuThu → THU_THU | NgayMuon | — | Liên kết 3 ngôi (với CT_MUON)
CT_MUON | Mượn trả | TV3 | (MaPhieuMuon, MaCuonSach) | → PHIEU_MUON; → CUON_SACH; MaPhieuTra → PHIEU_TRA (NULL) | HanTra | — | N:N có thuộc tính; (min,max) (1,10)
PHIEU_TRA | Mượn trả | TV3 | MaPhieuTra | MaDocGia → DOC_GIA; MaThuThu → THU_THU | NgayTra | — | Trả 1–n cuốn
BANG_PHI_PHAT | Mượn trả | TV3 | MaTheLoai | MaTheLoai → THE_LOAI | PhatCoBan, PhatMoiNgay | > 0 | Tách từ PTH bắc cầu
PHIEU_PHAT | Mượn trả | TV3 | MaPhieuPhat | (MaPhieuMuon, MaCuonSach) → CT_MUON | SoNgayTre, SoTien, DaThanhToan, NgayThanhToan | SoTien ≥ 0; SoNgayTre > 0 | Thuộc tính dẫn xuất (lưu snapshot)
PHONG_DOC | Phòng đọc | TV4 | MaPhongDoc | MaChiNhanh → CHI_NHANH; LoaiPhong → BANG_GIA_PHONG | TenPhong, SucChua | SucChua > 0 | Thực thể mạnh
BANG_GIA_PHONG | Phòng đọc | TV4 | LoaiPhong | — | GiaMoiGio, SoGioToiThieu, SoGioToiDa | SoGioToiThieu ≤ SoGioToiDa | Danh mục giá
PHIEU_THUE_PHONG | Phòng đọc | TV4 | MaPhieuThue | MaDocGia → DOC_GIA; MaPhongDoc → PHONG_DOC; MaThuThuDuyet → THU_THU | BatDau, KetThuc, SoNguoi, MucDich, TongTien, TrangThai | KetThuc > BatDau; trong 07:00–21:00; giờ tròn | Kết hợp (aggregation)
— (view/index/role) | Báo cáo | TV5 | — | — | 6 view/procedure báo cáo, index, role | — | Không tạo bảng

## Checklist ERD
Checklist 'đủ mọi loại' thực thể, thuộc tính, liên kết
TV1 tick khi ghép ERD tổng (NV09).
Loại (chương 3) | Ví dụ trong kịch bản | Mảng | Đã có trong ERD tổng?
Tập thực thể mạnh | DAU_SACH, DOC_GIA, PHONG_DOC | Tất cả | Chưa bắt đầu
Tập thực thể yếu | CUON_SACH phụ thuộc DAU_SACH (khóa bán phần STT) | TV1 | Chưa bắt đầu
Thuộc tính kép | Họ tên (họ, đệm, tên); địa chỉ (số nhà, phường, quận, tỉnh) | TV2 | Chưa bắt đầu
Thuộc tính đa trị | SĐT của người; tác giả của đầu sách | TV2, TV1 | Chưa bắt đầu
Thuộc tính dẫn xuất | Tuổi; số ngày quá hạn; tiền phạt; tuổi thọ còn lại | TV2, TV3, TV1 | Chưa bắt đầu
Thuộc tính rỗng | CT_MUON.MaPhieuTra (NULL khi chưa trả); DAU_SACH.SoNgayMuonRieng | TV3, TV1 | Chưa bắt đầu
Liên kết 1:1 | CHI_NHANH – THU_THU (thủ thư trưởng); DOC_GIA – THE_DOC_GIA | TV2 | Chưa bắt đầu
Liên kết 1:N | PHONG_KHO – GIA_SACH; GIA_SACH – CUON_SACH | TV1 | Chưa bắt đầu
Liên kết N:N có thuộc tính | PHIEU_MUON – CUON_SACH qua CT_MUON (HanTra) | TV3 | Chưa bắt đầu
Liên kết đệ quy | THU_THU quản lý THU_THU | TV2 | Chưa bắt đầu
Liên kết 3 ngôi | THU_THU – DOC_GIA – CUON_SACH trong lần mượn | TV3 | Chưa bắt đầu
ISA (cụ thể hóa) | NGUOI → DOC_GIA / THU_THU (disjoint, toàn bộ) | TV2 | Chưa bắt đầu
Kết hợp (aggregation) | Phiếu thuê (DOC_GIA – PHONG_DOC) được THU_THU duyệt | TV4 | Chưa bắt đầu
Ràng buộc (min,max) | Phiếu mượn (1,10) cuốn; độc giả (0,50) cuốn đang giữ | TV3 | Chưa bắt đầu

## Thông số kịch bản
Thông số kịch bản nhóm tự quy định
Phạt và tuổi thọ của Truyện, Tham khảo theo đúng đề; các dòng khác nhóm tự đặt. Cột tính toán dùng công thức.
Mã | Thể loại | Hạn mượn (ngày) | Tuổi thọ (năm) | Tuổi thọ (tháng) | Phạt cơ bản/cuốn (đ) | Phạt thêm/ngày (đ) | Ví dụ: trễ 3 ngày (đ)
TR | Truyện | 14 | 15 | 180 | 100000 | 10000 | 130000
TK | Tài liệu tham khảo | 7 | 10 | 120 | 200000 | 30000 | 290000
GT | Giáo trình | 30 | 8 | 96 | 150000 | 20000 | 210000
KH | Khoa học phổ thông | 14 | 12 | 144 | 120000 | 15000 | 165000
NV | Sách ngoại văn | 21 | 12 | 144 | 200000 | 30000 | 290000
TC | Tạp chí | 7 | 3 | 36 | 50000 | 5000 | 65000
Hạn trả = Ngày mượn + COALESCE(DAU_SACH.SoNgayMuonRieng, THE_LOAI.SoNgayMuon). Tiền phạt = phạt cơ bản + phạt/ngày × số ngày trễ. Số màu xanh là giá trị nhập.
Phòng đọc
Loại phòng | Số phòng/chi nhánh | Sức chứa (người) | Giá (đ/giờ) | Số giờ tối thiểu | Số giờ tối đa | Giá tối đa 1 lượt (đ)
Học nhóm | 5 | 4–10 | 50000 | 1 | 4 | 200000
Hội thảo | 2 | 20–60 | 300000 | 2 | 8 | 2400000
Tổng số phòng (3 chi nhánh): |  |  | 21
Luật thuê: giờ tròn, trong 07:00–21:00; đặt trước tối đa 14 ngày; không vượt sức chứa; không trùng giờ; thẻ hết hạn hoặc còn nợ phạt không được thuê.
Khác
Chi nhánh | 3: CN01 Cầu Giấy, CN02 Hà Đông, CN03 Hoàn Kiếm; mở cửa 07:00–21:00
Phòng kho / giá sách | 2 phòng kho mỗi chi nhánh; mỗi giá tối đa 100 cuốn cùng thể loại
Thẻ độc giả | Hiệu lực 1 năm, gia hạn 1 năm; thẻ hết hạn không được mượn
Giới hạn mượn (đề) | Tối đa 10 cuốn mỗi lần; tối đa 50 cuốn đang giữ; trả 1–n cuốn mỗi lần
Thời gian dữ liệu | 01/07/2026 – 30/09/2026 (3 tháng)
Quy mô dữ liệu | 300 đầu sách, 1.500 cuốn, 200 độc giả, 15 thủ thư, ~800 phiếu mượn, 21 phòng đọc, ~150 lượt thuê
Phân tán | 3 site = 3 chi nhánh; minh họa bằng 3 database QLTV_CN01..03 trên cùng server MariaDB
Hệ quản trị | MariaDB 11.4 LTS, InnoDB, utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci

## Lộ trình
Lộ trình và mốc tự kiểm tra
Cả kỳ chỉ 3 cuộc gọi online. Tiến độ báo bằng tin nhắn tối thứ Ba và thứ Sáu.
Ngày | Loại | Nội dung | Ai | Trạng thái
2026-10-15 | Mốc | TV1 gửi ERD khung + schema v0 + thông số kịch bản | TV1 | Chưa bắt đầu
2026-10-18 | Mốc | Hết hạn góp ý schema (im lặng = đồng ý) | Cả nhóm | Chưa bắt đầu
2026-10-19 | Cuộc gọi 1 (45') | Chốt schema v1; TV5 chốt quy ước procedure; ERD con xong | Cả nhóm | Chưa bắt đầu
2026-10-26 | Mốc | PTH, khóa, BCNF xong; DDL mỗi mảng chạy trong build_all.sql | TV1–TV4 | Chưa bắt đầu
2026-11-02 | Mốc | Có dữ liệu mẫu tối thiểu; procedure CRUD của mỗi người chạy được | TV1–TV4 | Chưa bắt đầu
2026-11-09 | Mốc | Đủ 8 trigger, 7 transaction, 6 truy vấn; dữ liệu 3 tháng | Cả nhóm | Chưa bắt đầu
2026-11-13 | Mốc | Phân tán, index, phân quyền, script test xong | TV4, TV5 | Chưa bắt đầu
2026-11-16 | Cuộc gọi 2 (45') | Build từ DB trống không lỗi; các phần báo cáo riêng xong | Cả nhóm | Chưa bắt đầu
2026-11-20 | Nộp | TV1 nộp báo cáo tổng (mục tiêu) | TV1 | Chưa bắt đầu
2026-11-22 | Hạn chót | Hạn nộp của giảng viên (23h59) | — | Chưa bắt đầu
| Cuộc gọi 3 (60') | Tập demo đổi vai trước ngày thi | Cả nhóm | Chưa bắt đầu

## Quy ước MariaDB
Quy ước chung và đối chiếu cú pháp
Slide chương 6 viết bằng SQL Server; nhóm cài trên MariaDB.
Nhóm | Mục | Quy ước
Đặt tên | Bảng | CHỮ_HOA_KHÔNG_DẤU: CUON_SACH
Đặt tên | Cột | PascalCase không dấu: MaCuonSach, HanTra
Đặt tên | Ràng buộc | PK_<Bang>, FK_<Bang>_<BangThamChieu>, CK_<Bang>_<Y>, UQ_<Bang>_<Cot> — luôn đặt tên
Đặt tên | Trigger / procedure / function / view | trg_<Bang>_<Viec>, sp_<DoiTuong>_<Viec>, fn_<Viec>, v_<BaoCao>
Đặt tên | Tham số / biến | p_<Ten> cho tham số, v_<Ten> cho biến cục bộ
Lỗi | Mã lỗi | SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'E101: Mỗi lần mượn tối đa 10 cuốn'. E1xx mượn trả, E2xx phòng, E3xx kho, E4xx độc giả
Cú pháp | inserted / deleted | NEW / OLD trong trigger FOR EACH ROW
Cú pháp | INSTEAD OF, ROLLBACK TRANSACTION trong trigger | Trigger BEFORE + SIGNAL SQLSTATE '45000'
Cú pháp | IF UPDATE(cot) | IF NEW.cot <> OLD.cot THEN … END IF
Cú pháp | BEGIN TRAN … COMMIT | START TRANSACTION … COMMIT + DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END
Cú pháp | @bien, PRINT, THROW | DECLARE v_bien, tham số p_, SIGNAL
Cú pháp | Function trả về bảng | Procedure có tham số trả về SELECT
Cú pháp | DENY | Không có: chỉ GRANT quyền tối thiểu
Cú pháp | Tham số bảng (TYPE AS TABLE) | Chuỗi JSON + JSON_TABLE
Cú pháp | WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) | SELECT … FOR UPDATE
Lưu ý | Lỗi 1442 | Trigger không được sửa chính bảng đã kích hoạt nó: đổi dòng đang ghi dùng BEFORE + SET NEW.cot; đổi bảng khác dùng AFTER
Lưu ý | Nhiều trigger cùng sự kiện | Dùng FOLLOWS / PRECEDES để định thứ tự (vd TRG5 FOLLOWS TRG4)
Lưu ý | DELIMITER | File có trigger/procedure bắt đầu bằng DELIMITER // và kết thúc DELIMITER ;
Phối hợp | Sở hữu file | Mỗi file 1 chủ; cần sửa file người khác thì nhắn người đó
Phối hợp | Đổi schema | Nhắn [SCHEMA] + lý do + ảnh hưởng → người liên quan phản hồi trong ngày → TV1 sửa 00_schema.sql, tăng phiên bản, ghi CHANGELOG → mọi người pull và chạy lại build_all.sql
Phối hợp | Báo tiến độ | Tối thứ Ba và thứ Sáu: 3 dòng Đã xong / Sắp làm / Đang kẹt; cập nhật cột Trạng thái trong file này
Phối hợp | Định nghĩa 'xong' | Chạy được trong build_all.sql trên DB trống; có 1 ca hợp lệ + 1 ca bị chặn; có ảnh minh chứng trong file báo cáo; người review đã OK
Thư mục | db/ | 00_schema.sql, 10_tv1_kho.sql … 40_tv4_phong.sql, 50_tv5_baocao.sql, 60_tv5_baomat.sql, triggers/, tx/, seed/, tests/, build_all.sql
Thư mục | Khác | erd/, phan_tan/, app/, baocao/, docs/

## Báo cáo Word
Phân công viết báo cáo (1 file Word/PDF duy nhất)
Mỗi người viết file riêng theo style Heading 1–3 của file mẫu TV1; TV1 ghép.
Mục | Nội dung | Người viết | Ghi chú | Hạn | Trạng thái
1 | Phân tích yêu cầu dữ liệu và ứng dụng | TV1 | TV2–TV4 gửi mỗi người 1 đoạn về mảng mình | 2026-11-16 | Chưa bắt đầu
2 | Lược đồ E-R và mô tả | TV1 (ERD tổng) + mỗi người mô tả thực thể của mình | — | 2026-11-16 | Chưa bắt đầu
3 | Lược đồ quan hệ, PTH, khóa, BCNF | TV1–TV4 (bảng của mình) | — | 2026-11-16 | Chưa bắt đầu
4 | Cài đặt, dữ liệu, ràng buộc, giao diện | Cả 5 người (mảng mình) | TV3: ràng buộc số lượng bản ghi; TV5: truy vấn, tối ưu, bảo mật, giao diện; TV2: minh chứng dữ liệu | 2026-11-16 | Chưa bắt đầu
5 | Thiết kế CSDL phân tán | TV4 | — | 2026-11-16 | Chưa bắt đầu
— | Ghép, mục lục, kiểm tra định dạng, nộp | TV1 | Nộp trước 20/11 (hạn 22/11) | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu

## Thành viên
Thành viên nhóm
Nhập họ tên thật vào ô vàng; các sheet khác tự lấy tên từ đây.
Mã TV | Họ tên | Mảng phụ trách | Người review mình | Liên lạc (Zalo/email)
TV1 |  | Kho sách + trưởng nhóm (đại diện liên hệ GV) | TV3
TV2 |  | Con người, chi nhánh, dữ liệu 3 tháng | TV4
TV3 |  | Mượn – trả – phạt | TV1
TV4 |  | Phòng đọc + CSDL phân tán | TV5
TV5 |  | Truy vấn, tối ưu, bảo mật, kiểm thử, giao diện tối giản | TV2